PIANO DI PROGETTO

RecursiveMAS Latent Visualizer

Demo pubblica su HuggingFace Spaces Visualizzazione spazio latente · Expert vs Learner

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data inizio | Giugno 2026 |
| Durata stimata | 10 giorni lavorativi |
| Tipo progetto | Research Demo / Open Source |
| Piattaforma target | HuggingFace Spaces + LinkedIn |
| Budget infrastruttura | ~12 EUR/mese (Colab Pro) |
| Stato | IN PIANIFICAZIONE |

# 1. Executive Summary

Il progetto mira a costruire la prima demo pubblica che rende visibile il ragionamento interno di un sistema Multi-Agent System (MAS) ricorsivo basato sulla ricerca RecursiveMAS (arXiv 2604.25917, Stanford / UIUC / NVIDIA / MIT, aprile 2026).

Il valore differenziante rispetto ai progetti AI esistenti su LinkedIn risiede in due elementi originali: la visualizzazione in tempo reale delle metriche dello spazio latente durante l'inference ricorsiva, e il confronto side-by-side Expert (9B parametri) vs Learner (4B parametri) che mostra la distillazione in azione.

Entrambe le feature sono rese possibili dall'accesso diretto agli hidden states dei modelli open-weight rilasciati dal team di ricerca su HuggingFace, un'operazione impossibile con modelli closed-source come GPT-4o o Claude.

# 2. Obiettivi del Progetto

## 2.1 Obiettivi tecnici

- Eseguire inference ricorsiva a 3 round con il framework Sequential-Light (Qwen3-1.7B + Llama3.2-1B + Qwen2.5-Math-1.5B) su Google Colab Pro.

- Estrarre e visualizzare gli hidden states ad ogni round ricorsivo tramite output_hidden_states=True e forward hooks di PyTorch.

- Calcolare metriche proxy del ragionamento latente: cosine similarity inter-round, entropia della distribuzione di output, confidence score.

- Implementare il confronto parallelizzato Expert (Qwen3.5-9B) vs Learner (Qwen3.5-4B) in stile Distillation.

- Deployare la demo su HuggingFace Spaces con URL pubblico accessibile senza autenticazione.

## 2.2 Obiettivi di comunicazione

- Pubblicare una serie di 3 post LinkedIn coordinati durante i 10 giorni di sviluppo.

- Ottenere visibilità nella community AI italiana e internazionale taggando gli autori del paper originale.

- Posizionarsi come primo developer a costruire una demo interattiva del framework RecursiveMAS.

# 3. Stack Tecnologico

| Layer | Tecnologia | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Ambiente | Google Colab Pro | GPU A100 40GB, zero setup SSH, salvataggio su Drive |
| Modelli | HuggingFace RecursiveMAS/* | Già trainati con RecursiveLink integrato, pronti per inference |
| Inference | transformers + torch | Standard, documentazione eccellente, comunità attiva |
| Hidden states | output_hidden_states=True | API nativa HuggingFace per accesso ai vettori latenti |
| Metriche | torch.nn.functional + scipy | Cosine similarity, entropia, confidence — già in Colab |
| UI | Gradio | Deploy su HF Spaces con un comando, nativo Python |
| Hosting | HuggingFace Spaces | Gratuito, URL pubblico, integrazione diretta con i modelli |
| Versioning | GitHub | Repository pubblico, dimostra trasparenza tecnica su LinkedIn |

# 4. Architettura della Demo

## 4.1 Feature 1 — Monitor spazio latente (Sequential-Light)

L'utente inserisce una domanda o un problema matematico. Il sistema esegue 3 round ricorsivi con i tre agenti open-weight. A ogni round vengono estratti gli hidden states dell'ultimo layer del Solver. Le metriche calcolate sono:

- Cosine similarity tra lo stato del round N e il round N-1 (quanto è cambiata la "comprensione" latente).

- Entropia della distribuzione softmax dell'output (misura dell'incertezza del modello).

- Confidence score: probabilità del token più probabile nell'output finale.

La UI Gradio mostra un grafico a barre animato che cresce round per round, la risposta testuale finale al round 3, e una legenda che spiega cosa significano le metriche per un pubblico non specialista.

## 4.2 Feature 2 — Expert vs Learner side-by-side (Distillation)

La stessa domanda viene processata in parallelo da Expert (Qwen3.5-9B) e Learner (Qwen3.5-4B) in modalità ricorsiva con 3 round. La UI mostra:

- Due colonne affiancate con le risposte di Expert e Learner per ogni round.

- Una progress bar che mostra il delta di cosine similarity tra i due modelli — visivamente si riduce ad ogni round mentre il Learner converge verso l'Expert.

- Tempo di inference per round: il Learner è più veloce, l'Expert più accurato — tradeoff visibile.

# 5. Piano di Lavoro Dettagliato

| Giorno | Task principale | Obiettivo verificabile | Fase | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Setup ambiente | Colab Pro attivo, librerie installate, primo forward pass completato | Setup | 4h |
| G2 | Caricamento modelli | Sequential-Light: 3 modelli + Outerlinks caricati in memoria GPU | Setup | 3h |
| G3 | Inference loop base | 3 round ricorsivi producono output testuale corretto | Dev Core | 5h |
| G4 | Estrazione hidden states | output_hidden_states=True funzionante, vettori salvati per round | Dev Core | 6h |
| G5 | Calcolo metriche | Cosine sim, entropia e confidence calcolati e loggati a console | Dev Core | 4h |
| G6 | UI Gradio Feature 1 | Interfaccia funzionante con grafico metriche e output testo | UI | 5h |
| G7 | Modelli Distillation | Expert 9B + Learner 4B caricati, inference parallela funzionante | Dev Core | 5h |
| G8 | UI Feature 2 + rifinitura | Side-by-side con progress bar, UI completa e curata | UI | 5h |
| G9 | Deploy + screencast | HF Spaces live con URL pubblico, video 60 sec registrato | Deploy | 4h |
| G10 | LinkedIn + documentazione | 3 post pubblicati, README GitHub completo | Comms | 3h |

# 6. Dettaglio Tecnico per Fase

## FASE 1 — Setup (Giorni 1-2)

Obiettivo: ambiente operativo pronto, modelli in memoria.

Giorno 1 — Setup ambiente

- Attivare Google Colab Pro, selezionare runtime A100 40GB.

- Installare dipendenze: transformers, torch, gradio, scipy, matplotlib, huggingface_hub.

- Autenticarsi su HuggingFace con token API (necessario per scaricare i modelli RecursiveMAS).

- Test: forward pass base su Qwen3-1.7B con una frase di prova. Output atteso: tensore di logits senza errori.

Giorno 2 — Caricamento modelli Sequential-Light

- Scaricare e caricare in GPU: Sequential-Light-Planner-Qwen3-1.7B.

- Scaricare e caricare: Sequential-Light-Critic-Llama3.2-1B.

- Scaricare e caricare: Sequential-Light-Solver-Qwen2.5-Math-1.5B.

- Caricare Sequential-Light-Outerlinks (modulo RecursiveLink esterno).

- Verifica utilizzo VRAM: i 3 modelli leggeri devono stare in meno di 16GB.

## FASE 2 — Sviluppo Core (Giorni 3-7)

Obiettivo: inference ricorsiva funzionante con estrazione hidden states.

Giorno 3 — Inference loop base

- Implementare il loop a 3 round seguendo la documentazione della repo GitHub RecursiveMAS.

- Ogni round: Planner genera piano in latente → OuterLink → Critic valuta → OuterLink → Solver risponde.

- Solo il round 3 decodifica in testo — i round 1 e 2 passano hidden states grezzi.

- Checkpoint: risposta testuale corretta su 3 domande di test (1 matematica, 1 ragionamento, 1 codice).

Giorno 4 — Estrazione hidden states (passaggio critico)

- Aggiungere output_hidden_states=True alla chiamata model.generate() o model.forward().

- Salvare l'hidden state dell'ultimo layer del Solver per ogni round in una lista Python.

- Shape atteso per Qwen2.5-Math-1.5B: [batch_size, seq_len, 1536].

- Verifica: i 3 tensori dei 3 round devono avere valori diversi — se sono identici c'è un bug nel loop.

Giorno 5 — Calcolo metriche

- Cosine similarity: torch.nn.functional.cosine_similarity(h_round_N, h_round_N-1, dim=-1).mean().

- Entropia: scipy.stats.entropy(softmax(logits_ultimo_token)).

- Confidence: softmax(logits).max().item().

- Log a console per tutti e 3 i round. Verifica trend atteso: similarity cresce, entropia scende.

Giorno 6 — UI Gradio Feature 1

- Creare interfaccia Gradio con: input testuale, pulsante 'Esegui', output testo, grafico metriche.

- Grafico: matplotlib bar chart con 3 barre (una per round) per cosine sim e confidence.

- Aggiungere tooltip e legenda per rendere le metriche comprensibili a un pubblico non tecnico.

Giorno 7 — Modelli Distillation

- Scaricare Distillation-Expert-Qwen3.5-9B e Distillation-Learner-Qwen3.5-4B.

- Caricare Distillation-Outerlinks.

- Implementare inference parallela (o sequenziale con salvataggio stati) per i due modelli.

- Calcolare delta di cosine similarity tra Expert e Learner per ogni round.

## FASE 3 — UI e Deploy (Giorni 8-9)

Giorno 8 — UI Feature 2 e rifinitura

- Implementare layout side-by-side in Gradio con due colonne: Expert | Learner.

- Progress bar animata che mostra il delta Expert-Learner che si riduce ad ogni round.

- Rifinitura estetica dell'intera UI: titoli, colori, font size, padding.

- Test completo end-to-end su almeno 5 domande diverse.

Giorno 9 — Deploy e screencast

- Creare repository su HuggingFace Spaces con gradio come SDK.

- Push del codice tramite Git. Verifica build automatica su Spaces.

- Test URL pubblico da dispositivo diverso (no cache locale).

- Registrare screencast di 60 secondi che mostra entrambe le feature in azione.

## FASE 4 — Comunicazione (Giorno 10)

Giorno 10 — LinkedIn e documentazione

- Pubblicare Post 1: 'Ho scoperto questo paper di 5 giorni fa. Ecco perché è importante.' (hook teorico).

- Pubblicare Post 2: 'Ho buildato la prima demo pubblica di RecursiveMAS. Ecco il processo.' (behind the scenes).

- Pubblicare Post 3: 'La demo è live. Ecco cosa ho imparato.' (link HF Spaces + video screencast).

- Taggare autori: @Jiaru Zou (Stanford), @James Zou (Stanford).

- Hashtag obbligatori: #MultiAgentSystems #LLM #AIResearch #OpenSource #HuggingFace.

- Aggiornare README GitHub con architettura, istruzioni di setup e link al paper originale.

# 7. Analisi dei Rischi

| Rischio | Prob. | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| OOM (Out of Memory) GPU su modelli Distillation | ALTA | ALTO | Usare bfloat16, offloading CPU, o caricare i modelli sequenzialmente invece che in parallelo. |
| API HuggingFace lenta o instabile | MEDIA | MEDIO | Scaricare i modelli localmente su Drive la prima volta, poi caricare da lì. |
| Repo GitHub RecursiveMAS con codice incompleto | MEDIA | ALTO | Leggere bene il README prima di iniziare. Aprire una issue se manca documentazione. |
| Gradio non supporta il grafico animato desiderato | BASSA | BASSO | Alternativa: matplotlib statico aggiornato a ogni run, o Plotly per grafici interattivi. |
| Sessione Colab scade durante training | ALTA | MEDIO | Salvare checkpoint su Drive ogni 30 minuti. Usare keep-alive script. |
| HF Spaces build fallisce per dipendenze | MEDIA | MEDIO | Testare il requirements.txt localmente prima del push. Usare versioni pinned. |

# 8. Strategia di Comunicazione LinkedIn

## 8.1 Struttura della serie di post

| Post | Timing | Titolo / Hook | Contenuto chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| Post 1 | Giorno 1-2 | "Questo paper ha 5 giorni e cambia tutto" | Spiegazione RecursiveMAS, perché ora e non prima, screenshot del paper |
| Post 2 | Giorno 5-6 | "Sto costruendo qualcosa che nessuno ha ancora fatto" | Behind the scenes, screenshot codice, primi grafici hidden states |
| Post 3 | Giorno 9-10 | "La demo è live. Ecco cosa ho imparato." | Link HF Spaces, video screencast, 3 learnings tecnici, CTA |

## 8.2 Regole di ingaggio per i post

- Ogni post deve contenere almeno 1 elemento visivo: screenshot, grafico o video.

- Rispondere a ogni commento nelle prime 2 ore dalla pubblicazione per massimizzare reach organico.

- Non pubblicare tutti e 3 i post lo stesso giorno — rispettare il timing per creare attesa.

- Il Post 3 deve essere pubblicato tra martedì e giovedì, ore 9-11 o 17-19 (orari di picco LinkedIn).

# 9. Criteri di Successo

| KPI | Target minimo | Target ambizioso |
| --- | --- | --- |
| Demo live su HF Spaces | SI | Con almeno 50 run nei primi 7 giorni |
| Impression totali serie LinkedIn | 2.000 | 10.000+ |
| Nuovi follower LinkedIn post-pubblicazione | 50 | 300+ |
| GitHub stars sulla repo | 10 | 100+ |
| Risposta degli autori del paper | Non prevista | Like o repost da 1+ autore |
| Codice funzionante e documentato su GitHub | SI | Con README dettagliato e esempi |

# 10. Next Steps Immediati

Per iniziare oggi stesso, le azioni da completare entro le prossime 24 ore:

- Iscriversi a Google Colab Pro (colab.research.google.com/signup).

- Creare un account HuggingFace se non esistente e generare un token API con permessi di lettura.

- Aprire la repo GitHub ufficiale: github.com/RecursiveMAS/RecursiveMAS e leggere il README.

- Creare un nuovo notebook Colab e installare le dipendenze base: !pip install transformers torch gradio.

- Tornare qui per ricevere il codice del Giorno 1 step-by-step.

Note

Questo documento è un piano di lavoro operativo. I dettagli tecnici (codice, snippet, debug) vengono forniti step-by-step durante l'esecuzione del progetto. Il piano può essere aggiornato in base all'avanzamento reale.

Versione 1.0 — Giugno 2026. Generato con supporto AI.